## Enoncé
SUIVI DE CHANTIER
TRAVAUX | Nbre jours prévus | Date début | Date fin | Nbre de jours réels | Coût par jour | Coût total
Terrassement | 2 | 2007-01-15 | 2007-01-18 |  | 750
Fondations | 4 | 2007-01-20 | 2007-01-24 |  | 450
Gros oeuvre | 12 | 2007-02-01 | 2007-02-15 |  | 450
Toiture | 3 | 2007-02-16 | 2007-02-18 |  | 430
Plomberie | 5 | 2007-02-20 | 2007-03-01 |  | 390
Menuiserie | 6 | 2007-03-02 | 2007-03-10 |  | 390